## ABIVAX
|  | Oracle NetSuite | [11 empty] | DRAFT - Project Implementation - Timeline
| Project phasing | MILESTONE/ACTIVITIES | WEEKS | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17
| Initiate | Organisation & Getting Started Sessions |  | Prep | Prep | Prep
|  | Personnalization sessions |  |  |  |  | PRS | PRS | PRS | BRD | BRD | BRD
| Execute | Configuration | [10 empty] | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG
|  | Walkthrough 1 | [22 empty] | WT1 | WT1
|  | Config Adjustment / Issues adjustment | [23 empty] | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG | CFG
|  | Walkthrough 2 | [30 empty] | WT2 | WT2
|  | Data Migration |  |  |  |  | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DMI | DM | SDI | DM | DM | DM | DM | DM | DM | TDI | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | FDI
team |  | Integrations |  |  |  |  | DM: INT; DM: INT; WT2 TDI: INT; WT2 DM: INT; WT2 DM: INT; WT2 DM: INT; WT2 DM: INT; WT2 DM: INT
| Validate | UAT End to End |  |  |  |  | WT2 DM: UAT; WT2 DM: UAT; WT2 DM: UAT; WT2 DM: UAT
|  | Training |  |  | TR | TR | bar: DM to DM; WT2 TDI to WT2 DM; WT2 DM to WT2 FDI
| Deploy | Go-Live - Cutover | bar: WT2 DM to WT2 FDI
| Improve | Post Go-Live Support |  |  |  |  | WT2 FDI: PGL | PGL | PGL | PGL | PGL | PGL
|  | Sponsor (hours / week) |  | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4
|  | Project manager (hours / week) |  | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-8 | 4-8 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8
|  | Administrator (hours / week) |  | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4
|  | Proccess AREA Owners (hours / week) |  | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8+ | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8
|  | Data migration owner (hours / week) |  | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4
|  | IT team (hours / week) |  | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4
Go-Live
Kick-off
UAT